## Test Cases
Test Case Design and Test Results
Project Name : | Lab11 |  | Project ID : | Web-Lab-9
Story ID : |  |  | Last update : | 2024-02-28
Test Strategy : | UAT |  | Designer : | G1-Sec3
Test Environtment :
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As a user, I want to switch language at all time. | Test Case1# | 1.เข้าหน้าเว็ปไซต์ | แสดงหน้าเว็ปหน้าแรก | แสดงหน้า Home | PASS
|  | 1.เข้าหน้า Home | แสดงหน้าเว็ปเป็นภาษา ไทย | แสดงหน้าเว็ปเป็นภาษา ไทย | PASS
|  | 1.ตรวจสอบข้อความ"สินค้ายอดนิยม"ว่าเป็นภาษาไทยหรือไม่ | ข้อความ"สินค้ายอดนิยม"เป็นภาษาไทย | ข้อความ"สินค้ายอดนิยม"เป็นภาษาไทย | PASS
|  | 1.ตรวจสอบข้อความ"ติดต่อเรา"ว่าเป็นภาษาไทยหรือไม่ | ข้อความ"ติดต่อเรา"เป็นภาษาไทย | ข้อความ"ติดต่อเรา"เป็นภาษาไทย | PASS
|  | 1.คลิ๊กธงภาษาอังกฤษ | แสดงหน้าเว็ปเป็น ภาษาอังกฤษ | แสดงตัวหนังสือเป็น ภาษาอังกฤษ | PASS
|  | 1.ตรวจสอบข้อความ"POPULAR PRODUCTS"ว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ | ข้อความ"POPULAR PRODUCTS"เป็นภาษาอังกฤษ | ข้อความ"POPULAR PRODUCTS"เป็นภาษาอังกฤษ | PASS
|  | 1.ตรวจสอบข้อความ"Contact us"ว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ | ข้อความ"Contact us"เป็นภาษาอังกฤษ | ข้อความ"Contact us"เป็นภาษาอังกฤษ | PASS
|  | 1.คลิ๊กธงภาษาอินโด | แสดงหน้าเว็ปเป็น ภาษาอินโด | แสดงตัวหนังสือเป็น ภาษาอินโด | PASS
|  | 1.ตรวจสอบข้อความ"PRODUK POPULER"ว่าเป็นภาษาอินโดหรือไม่ | ข้อความ"PRODUK POPULER"เป็นภาษาอินโด | ข้อความ"PRODUK POPULER"เป็นภาษาอินโด | PASS
|  | 1.ตรวจสอบข้อความ"Hubungi kami"ว่าเป็นภาษาอินโดหรือไม่ | ข้อความ"Hubungi kami"เป็นภาษาอินโด | ข้อความ"Hubungi kami"เป็นภาษาอินโด | PASS
| Test Case2# | 1.เข้าหน้าเว็บไซต์ และเข้าหน้า Sign in | แสดงหน้า Sign in เป็นภาษาไทย | แสดงหน้า Sign in เป็นภาษาไทย | PASS
|  | 1.ตรวจสอบข้อความ"อีเมลล์"ว่าเป็นภาษาไทยหรือไม่ | ข้อความ"อีเมลล์"เป็นภาษาไทย | ข้อความ"อีเมลล์"เป็นภาษาไทย | PASS
|  | 1.ตรวจสอบข้อความ"รหัสผ่าน"ว่าเป็นภาษาไทยหรือไม่ | ข้อความ"รหัสผ่าน"เป็นภาษาไทย | ข้อความ"รหัสผ่าน"เป็นภาษาไทย | PASS
|  | 1.คลิ๊กธงภาษาอังกฤษ | แสดงหน้าเว็ปเป็น ภาษาอังกฤษ | แสดงตัวหนังสือเป็น ภาษาอังกฤษ | PASS
|  | 1.ตรวจสอบข้อความ"Email"ว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ | ข้อความ"Email"เป็นภาษาอังกฤษ | ข้อความ"Email"เป็นภาษาอังกฤษ | PASS
|  | 1.ตรวจสอบข้อความ"Password"ว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ | ข้อความ"Password"เป็นภาษาอังกฤษ | ข้อความ"Password"เป็นภาษาอังกฤษ | PASS
|  | 1.คลิ๊กธงภาษาอินโด | แสดงหน้าเว็ปเป็น ภาษาอินโด | แสดงตัวหนังสือเป็น ภาษาอินโด | PASS
|  | 1.ตรวจสอบข้อความ"Surel"ว่าเป็นภาษาอินโดหรือไม่ | ข้อความ"Surel"เป็นภาษาอินโด | ข้อความ"Surel"เป็นภาษาอินโด | PASS
|  | 1.ตรวจสอบข้อความ"Kata sandi"ว่าเป็นภาษาอินโดหรือไม่ | ข้อความ"Kata sandi"เป็นภาษาอินโด | ข้อความ"Kata sandi"เป็นภาษาอินโด | PASS
| Test Case3# | 1.ดูคำอธิบายสินค้าเป็นภาษาไทย | แสดงคำอธิบายสินค้า เป็นภาษาไทย | แสดงคำอธิบายสินค้า เป็นภาษาไทย | PASS
|  | 2.ตรวจสอบข้อความ"รวมภาษีแล้ว"ว่าเป็นภาษาไทยหรือไม่ | ข้อความ"รวมภาษีแล้ว"เป็นภาษาไทย | ข้อความ"รวมภาษีแล้ว"เป็นภาษาไทย | PASS
|  | 3.ดูหน้าสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ | แสดงคำอธิบายสินค้า เป็นภาษาอังกฤษ | แสดงคำอธิบายสินค้า เป็นภาษาอังกฤษ | PASS
|  | 4.ตรวจสอบข้อความ"Tax included"ว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ | ข้อความ"Tax included"เป็นภาษาอังกฤษ | ข้อความ"Tax included"เป็นภาษาอังกฤษ | PASS
|  | 5.ดูหน้าสินค้าเป็นภาษาอินโด | แสดงคำอธิบายสินค้า เป็นอินโด | แสดงคำอธิบายสินค้า เป็นภาษาอินโด | PASS
|  | 6.ตรวจสอบข้อความ"Termasuk pajak"ว่าเป็นภาษาอินโดหรือไม่ | ข้อความ"Termasuk pajak"เป็นภาษาอินโด | ข้อความ"Termasuk pajak"เป็นภาษาอินโด | PASS
| Test Case4# | 1.ดู หน้าสินค้า เป็นภาษาไทย | แสดงหน้าสินค้า เป็นภาษาไทย | แสดงหน้าสินค้า เป็นภาษาไทย | PASS
|  | 2.ตรวจสอบข้อความ"หมวดย่อย"ว่าเป็นภาษาไทยหรือไม่ | ข้อความ"หมวดย่อย"เป็นภาษาไทย | ข้อความ"หมวดย่อย"เป็นภาษาไทย | PASS
|  | 3.ดู All PRODUCTS เป็นภาษาอังกฤษ | แสดงหน้า All PRODUCTS เป็นภาษาอังกฤษ | แสดงหน้าAll PRODUCTS เป็นภาษาอังกฤษ | PASS
|  | 4.ตรวจสอบข้อความ"Subcategories"ว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ | ข้อความ"Subcategories"เป็นภาษาอังกฤษ | ข้อความ"Subcategories"เป็นภาษาอังกฤษ | PASS
|  | 5.ดูAll PRODUCTSเป็นภาษาอินโด | แสดง หน้าAll PRODUCTS เป็นอินโด | แสดง หน้าAll PRODUCTS เป็นภาษาอินโด | PASS
|  | 6.ตรวจสอบข้อความ"Sub kategori"ว่าเป็นภาษาอินโดหรือไม่ | ข้อความ"Sub kategori"เป็นภาษาอินโด | ข้อความ"Sub kategori"เป็นภาษาอินโด | PASS

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นายฉัตรชัย ผากงคำ | 633021123-6 | 13
นางสาวศศิกานต์ สีนาเวช | 643021339-4 | 13
นายธนกร นามพุทธา | 643021420-1 | 15
นายจิราวัฒน์ ผิวพันคำ | 643020599-3 | 13
นางสาวปรียาภรณ์ สอนสา | 643020623-2 | 13
นายพรไพศาล ขันบำรุง | 643020628-2 | 15
นางสาวอนันธิดา มาตะรักษ์ | 643020655-9 | 13
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 95

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Description | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no. | New Estimate of Remaining at The End of Day.....
16 |  | As a user, I want to switch language at all time. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | ออกแบบ UI อธิบายการทำงาน | ทุกคน วันที่ 13/02/67(15:00-21.00) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 26 | 27 | 25 | 17 | 13 | 6 | 0
|  |  | อธิบายหน้า Test Cases | ปรียาภรณ์,อนันธิดา วันที่ 13/02/67 (15:00-21.00) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0
|  |  | AT#1 ทดสอบเปลี่ยนภาษาที่ Home | ธนกร,จิราวัฒน์ วันที่ 13/02/67 (15:00-21.00) |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AT#2 ทดสอบเปลี่ยนภาษาที่หน้า Shop สินค้า | พรไพศาล,ฉัตรชัย วันที่ 13/02/67 (15:00-21.00) |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AT#3 ทดสอบเปลี่ยนภาษาที่หน้าตะกร้า | พรไพศาล วันที่ 13/02/67 (15:0021.00) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AT#4 ทดสอบเปลี่ยนภาษาที่หน้าใส่ข้อมูลของผู้สั่งซื้อ | จิราวัฒน์,ฉัตรชัย วันที่ 13/02/67 (15:00-21.00) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AT#5 ทดสอบเปลี่ยนภาษาที่หน้าชำระเงิน | ศศิกานต์,ธนกร วันที่ 13/02/67 (15:00-21.00) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AT#6 ทดสอบเปลี่ยนภาษาที่หน้าโปรโมชั่น | ทุกคน วันที่ 13/02/67 (15:00-21.00) |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TID#1 รวบรวมข้อมูลที่ทำทั้งหมด | ธนกร วันที่ 14/02/67 (15:00-18.00) |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | UI#1 เปลี่ยนภาษาเป็น ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,ภาษาอินโดนีเซีย | ธนกร วันที่ 14/02/67 (15:00-18.00) |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | SP#1 Modules language selector ใช้ในการเพิ่มภาษา | ธนกร วันที่ 14/02/67 (15:00-18.00) |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | แก้ไข Code ในส่วนแปลภาษา | ธนกร วันที่ 14/02/67 (15:00-18.00) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | User manual การใช้งานหน้าเว็ป | อนันธิดา วันที่ 14/02/67 (15:00-18.00) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | แก้ไข Code ในส่วนแปลภาษา | ธนกร,พรไพศาล วันที่ 26/02/67 (14:00-19.00) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | UI#1 แก้ไขหน้าเว็บเปลี่ยนภาษาเป็น ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,ภาษาอินโดนีเซีย | ธนกร วันที่ 26/02/67 (14:00-19.00) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 7 | 2 | 0
|  |  | ออกแบบ UI อธิบายการทำงาน | ทุกคน วันที่ 26/02/67 (14:00-19.00) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | AT#1 ทดสอบเปลี่ยนภาษาที่หน้าหลัก | ทุกคน วันที่ 26/02/67 (14:00-19.00) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | AT#2 ทดสอบเปลี่ยนภาษาที่หน้าสินค้า | ทุกคน วันที่ 27/02/67 (16:00-18.00) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  | AT#3 ทดสอบดูการเปลี่ยนภาษาของรายละเอียดสินค้า | ธนกร วันที่ 28/02/67 (16:00-21.00) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  | SP#1 Modules language selector ใช้ในการเพิ่มภาษา | ทุกคน วันที่ 27/02/67 (16:00-21.00) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | เพิ่ม User manual การใช้หน้าเว็บ | ทุกคน วันที่ 28/02/67 (16:00-21.00) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | รวบรวมเนื้อหา | ทุกคน วันที่ 28/02/67 (16:00-21.00) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | รวมเวลาแต่ละคนในการทำงาน 26-28 กุมภาพันธ์ 2567 |  | ชั่วโมง
|  |  | นายฉัตรชัย ผากงคำ | 633021123-6 | 9
|  |  | นางสาวศศิกานต์ สีนาเวช | 643021339-4 | 6
|  |  | นายธนกร นามพุทธา | 643021420-1 | 14
|  |  | นายจิราวัฒน์ ผิวพันคำ | 643020599-3 | 9
|  |  | นางสาวปรียาภรณ์ สอนสา | 643020623-2 | 9
|  |  | นายพรไพศาล ขันบำรุง | 643020628-2 | 12
|  |  | นางสาวอนันธิดา มาตะรักษ์ | 643020655-9 | 9
รวม = 62 ชม.